## ЛСР 13 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по адресу ул.Щорса№16 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[10 empty] | 28.02.2015 |  | 01.02.2015 | 28.02.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2015 г. г.
Смета №,Замена насоса по ул.Щорса №16 в г.Заводоуковск
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | __________________________20462 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,216 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,19 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4
2 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 309 | 165 | 15 | 1
3 | Сч-ф | Стоимость насоса | 1 шт | 1 | 2821.87 |  |  |  | 2822
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3185 | 215 | 19 | 1
Накладные расходы | [8 empty] | 234
Сметная прибыль | [8 empty] | 152
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 749
Материалы | [8 empty] | 2822
Итого | [8 empty] | 3571
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 129
Машины и механизмы | [8 empty] | 19
ФОТ | [8 empty] | 216
Накладные расходы | [8 empty] | 234
Сметная прибыль | [8 empty] | 152
приказ № 81-од от 05.02.2015 т.2 п.2.3.2 3 571 * 5,67 | [8 empty] | 20248
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,67 | [8 empty] | 214
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 20462