## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Комарова № 42 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.06.2014 |  | 02.06.2014 |  | 30.06.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2014 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Комарова № 42 в г.Заводоуковск
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________141,997 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,548 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________261,23 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Канализация
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.55 | 797.18 | 787.32 | 9.86 | 4.01 | 438 | 433 | 5 | 2 | 85,3 46,92 | 0,32 0,18
2 | 2 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5 | 639.95 | 635.02 | 4.93 | 2.01 | 320 | 318 | 2 | 1 | 68,8 34,4 | 0,16 0,08
3 | 3 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 6656.05 | 800.08 | 14.79 | 0.36 | 3328 | 400 | 7 |  | 73,88 36,94 | 0,03 0,02
4 | 4 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.55 | 8183.81 | 767.2 | 31.76 | 1.09 | 4501 | 422 | 17 | 1 | 70,84 38,96 | 0,08 0,04
5 | 5 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 8 | 251.57 | 95.71 | 1.13 |  | 2013 | 766 | 9 |  | 10,28 82,24
Двери
6 | 6 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.021 | 174592.68 | 1943.67 | 474.69 | 13.17 | 3666 | 41 | 10 |  | 201 4,22 | 1,05 0,02
7 | 7 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций металлических дверей | 1 т конструкций | 0.07 | 998.53 | 833.15 | 129.91 | 7.14 | 70 | 58 | 9 |  | 89,49 6,26 | 0,49 0,03
8 | 8 | ТСЦ-203-8091 | Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (EI 30) размером 950x2075 мм | компл. | 1 | 1257.19 |  |  |  | 1257
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 15593 | 2438 | 59 | 4 | 249.94 | 0.37
Накладные расходы | [9 empty] | 2339
Сметная прибыль | [9 empty] | 1573
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 102206 |  |  |  | 249.94 | 0.37
Раздел 2. Установка окон
9 | 9 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 | 1337.51 | 1148.27 | 189.24 | 24.57 | 27 | 23 | 4 |  | 128,73 2,57 | 2,15 0,04
10 | 10 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.036 | 432.1 | 403.46 | 28.64 | 11.66 | 16 | 15 | 1 |  | 46,11 1,66 | 0,93 0,03
11 | 11 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0096 | 830.99 | 830.99 |  |  | 8 | 8 |  |  | 94,97 0,91
12 | 12 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.036 | 175904.06 | 1630.66 | 431.69 | 22.07 | 6333 | 59 | 16 | 1 | 170,75 6,15 | 1,76 0,06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6384 | 105 | 21 | 1 | 11.29 | 0.13
Накладные расходы | [9 empty] | 102
Сметная прибыль | [9 empty] | 67
Итого по разделу 2 Установка окон | [9 empty] | 20839 |  |  |  | 11.29 | 0.13
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 21977 | 2543 | 80 | 5 | 261.23 | 0.5
Накладные расходы | [9 empty] | 2441
Сметная прибыль | [9 empty] | 1640
Итоги по акту:
Итого Поз. 1-8 "приказ № 318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 102206 |  |  |  | 249.94 | 0.37
Итого Поз. 9-12 "приказ № 318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.16 СМР=3,18" | [9 empty] | 20839 |  |  |  | 11.29 | 0.13
Итого | [9 empty] | 123045 |  |  |  | 261.23 | 0.5
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 19354
Машины и механизмы | [9 empty] | 80
ФОТ | [9 empty] | 2548
Накладные расходы | [9 empty] | 2441
Сметная прибыль | [9 empty] | 1640
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 18952
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 141997 |  |  |  | 261.23 | 0.5