## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Энергетиков № 2а
Объект - Установка водосточки и ремонт детской площадки
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 21.06.2012 |  | 02.05.2012 |  | 29.06.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2012 г.
Смета №, Установка водосточки и ремонт детской площадки
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________112,030 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,270 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________104,14 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Водосточные трубы
1 | 1 | ТЕРр58-15-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Навеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (107 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (89 руб.): 65% от ФОТ | 100 м труб | 0.24 | 581.23 | 569.57 |  |  | 139 | 137 |  |  | 60,4 14,5
2 | 2 | ТСЦ-301-5835 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | шт. | 8 | 244.56 |  |  |  | 1956
3 | 3 | ТСЦ-101-1671 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Материалы | кг | 12 | 14.94 |  |  |  | 179
4 | 4 | ТЕР12-01-009-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство желобов: подвесных (1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Кровли: НР (92 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | 100 м желобов | 0.24 | 7252.14 | 337.97 | 28.96 | 2.91 | 1741 | 81 | 7 | 1 | 36,31 8,71 | 0,2 0,05
5 | 5 | ТСЭМ-031050 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Вышка телескопическая 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Кровли: НР (62 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ | маш.-ч | 3 | 197.83 |  | 197.83 | 18.23 | 593 |  | 593 | 55
Благоустройство детской площадки
6 | 6 | ТСЭМ-400052 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Кровли: НР (165 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ | маш.-ч | 8 | 124.59 |  | 124.59 | 18.23 | 997 |  | 997 | 146
7 | 7 | ТСЦ-408-0124 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Песок природный для строительных: работ мелкий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Кровли | м3 | 25 | 63.14 |  |  |  | 1579
8 | 8 | ТЕРр52-2-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Усиление фундаментов цементацией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Фундаменты (ремонтно-строительные): НР (743 руб.): 93%*0,94 от ФОТ СП (638 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0.16 | 5750.09 | 5311.11 | 320.24 |  | 920 | 850 | 51 |  | 505,82 80,93
9 | 9 | ТСЦ-402-0004 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Фундаменты (ремонтно-строительные) | м3 | 16 | 524.65 |  |  |  | 8394
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 16498 | 1068 | 1648 | 202 | 104.14 | 0.05
Накладные расходы | [9 empty] | 1169
Сметная прибыль | [9 empty] | 911
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 97349 |  |  |  | 104.14 | 0.05
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 16498 | 1068 | 1648 | 202 | 104.14 | 0.05
Накладные расходы | [9 empty] | 1169
Сметная прибыль | [9 empty] | 911
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 2291 |  |  |  | 14.5
Материалы | [9 empty] | 179
Кровли | [9 empty] | 5413 |  |  |  | 8.71 | 0.05
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 10695 |  |  |  | 80.93
Итого | [9 empty] | 18578 |  |  |  | 104.14 | 0.05
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 97349 |  |  |  | 104.14 | 0.05
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 13782
Машины и механизмы | [9 empty] | 1648
ФОТ | [9 empty] | 1270
Накладные расходы | [9 empty] | 1169
Сметная прибыль | [9 empty] | 911
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 14681
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 112030 |  |  |  | 104.14 | 0.05