## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Крмфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 25.06.2013 |  | 03.06.2013 |  | 28.06.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2013 г.
Смета №, Ремонт сетей канализации
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________43,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,058 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________106,5 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Ремонт сетей канализации
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (399,08 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (286,86 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.725 | 797.18 | 787.32 | 9.86 | 4.01 | 577.96 | 570.81 | 7.15 | 2.91 | 85,3 61,84 | 0,32 0,23
2 | 2 | ТЕР16-04-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (524,44 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (341,67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.725 | 8063.63 | 667.13 | 25.41 | 0.87 | 5846.13 | 483.67 | 18.42 | 0.63 | 61,6 44,66 | 0,06 0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6424.09 | 1054.48 | 25.57 | 3.54 | 106.5 | 0.27
Накладные расходы | [9 empty] | 923.52
Сметная прибыль | [9 empty] | 628.53
Итого по разделу 1 Ремонт сетей канализации | [9 empty] | 7976.14 |  |  |  | 106.5 | 0.27
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 6424.09 | 1054.48 | 25.57 | 3.54 | 106.5 | 0.27
Накладные расходы | [9 empty] | 923.52
Сметная прибыль | [9 empty] | 628.53
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 1263.9 |  |  |  | 61.84 | 0.23
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 6712.24 |  |  |  | 44.66 | 0.04
Итого | [9 empty] | 7976.14 |  |  |  | 106.5 | 0.27
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 5344.04
Машины и механизмы | [9 empty] | 25.57
ФОТ | [9 empty] | 1058.02
Накладные расходы | [9 empty] | 923.52
Сметная прибыль | [9 empty] | 628.53
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.5.3 7 976,14 * 4,8 | [9 empty] | 38285.47
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,8 | [9 empty] | 4714.53
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 43000 |  |  |  | 106.5 | 0.27