## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Каретная №55
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.04.2013 |  | 01.04.2013 |  | 30.04.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2013 г.
Смета №, Ремонт кровли г.Заводоуковск ул.Каретная №55
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________7376 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________43 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,61 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0.076 | 209.1 | 207.8 | 1.3 |  | 16 | 16 |  |  | 24,39 1,85
2 | 2 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" | 100 м2 кровли | 0.076 | 6026.06 | 342.25 | 114.3 | 13.85 | 458 | 26 | 9 | 1 | 36,29 2,76 | 1,14 0,09
3 | 3 | ТСЦ-101-4171 | Ондулин (лист волнистый 2000х950 мм) | м2 | 7.6 | 50.16 |  |  |  | 381
4 | 4 | ТСЦ-101-3159 | Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет: красный | шт. | 6 | 43.22 |  |  |  | 259
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1114 | 42 | 9 | 1 | 4.61 | 0.09
Накладные расходы | [9 empty] | 42
Сметная прибыль | [9 empty] | 28
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 38 |  |  |  | 1.85
Кровли | [9 empty] | 1146 |  |  |  | 2.76 | 0.09
Итого | [9 empty] | 1184 |  |  |  | 4.61 | 0.09
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1063
Машины и механизмы | [9 empty] | 9
ФОТ | [9 empty] | 43
Накладные расходы | [9 empty] | 42
Сметная прибыль | [9 empty] | 28
приказ № 0258-од от 06.03.2013 т.2 п.2.3.2 1 184 * 5,35 | [9 empty] | 6334
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 1042
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 7376 |  |  |  | 4.61 | 0.09