## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Каретная №57
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.04.2013 |  | 01.04.2013 |  | 30.04.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2013 г.
Смета №, Ремонт кровли г.Заводоуковск ул.Каретная №57
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________11087 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________65 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,92 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0.114 | 209.1 | 207.8 | 1.3 |  | 24 | 24 |  |  | 24,39 2,78
2 | 2 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" | 100 м2 кровли | 0.114 | 6026.06 | 342.25 | 114.3 | 13.85 | 687 | 39 | 13 | 2 | 36,29 4,14 | 1,14 0,13
3 | 3 | ТСЦ-101-4171 | Ондулин (лист волнистый 2000х950 мм) | м2 | 11.4 | 50.16 |  |  |  | 572
4 | 4 | ТСЦ-101-3159 | Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет: красный | шт. | 9 | 43.22 |  |  |  | 389
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1672 | 63 | 13 | 2 | 6.92 | 0.13
Накладные расходы | [9 empty] | 65
Сметная прибыль | [9 empty] | 43
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 59 |  |  |  | 2.78
Кровли | [9 empty] | 1721 |  |  |  | 4.14 | 0.13
Итого | [9 empty] | 1780 |  |  |  | 6.92 | 0.13
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1596
Машины и механизмы | [9 empty] | 13
ФОТ | [9 empty] | 65
Накладные расходы | [9 empty] | 65
Сметная прибыль | [9 empty] | 43
приказ № 0258-од от 06.03.2013 т.2 п.2.3.2 1 780 * 5,35 | [9 empty] | 9523
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 1564
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 11087 |  |  |  | 6.92 | 0.13