## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер.Ворошилова № 1 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 23.12.2014 |  | 01.08.2014 |  | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2014 г.
Смета №, Ремонт сетей водопровода
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________16,309 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,574 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,16 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Демонтажные работы
1 | 1 | ТЕРр65-1-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (26 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.12 | 359 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 43 | 38 | 1 |  | 34,66 4,16 | 0,1 0,01
2 | 2 | ТЕРр65-3-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Снятие кранов водоразборных или туалетных Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (3 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.08 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 4 | 4 |  |  | 5,7 0,46 | 0,01
Монтажные работы
3 | 3 | ТЕР16-03-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм 1 330,35 = 7 022,79 - 95,8 x 59,42 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (177 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.12 | 1520.23 | 1360.75 | 61.96 | 1.28 | 182 | 163 | 7 |  | 127,65 15,32 | 0,09 0,01
4 | 4 | ТСЦ-507-3355 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/25 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 12 | 17.42 |  |  |  | 209
5 | 5 | ТЕР22-03-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 288,62 = 373,58 - 1 x 84,96 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (258 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (178 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 фасонных частей | 2.3 | 356.02 | 54.71 | 301.31 | 47.56 | 819 | 126 | 693 | 109 | 5,52 12,7 | 3,26 7,5
6 | 6 | ТСЦ-507-0771 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 0.2 | 12.51 |  |  |  | 3
7 | 7 | ТСЦ-507-0769 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 25х20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 0.3 | 8.88 |  |  |  | 3
8 | 8 | ТСЦ-507-3287 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 8 | 2.72 |  |  |  | 22
9 | 9 | ТСЦ-507-0916 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 1 | 26.35 |  |  |  | 26
10 | 10 | ТЕР16-05-001-01 прим Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (145 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 8 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 169 | 134 | 35 |  | 1,69 13,52
11 | 11 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 8 | 33.18 |  |  |  | 265
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1745 | 465 | 736 | 109 | 46.16 | 7.52
Накладные расходы | [9 empty] | 609
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 2763 |  |  |  | 46.16 | 7.52
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1745 | 465 | 736 | 109 | 46.16 | 7.52
Накладные расходы | [9 empty] | 609
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 97 |  |  |  | 4.62 | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1357 |  |  |  | 28.84 | 0.01
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 1309 |  |  |  | 12.7 | 7.5
Итого | [9 empty] | 2763 |  |  |  | 46.16 | 7.52
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 544
Машины и механизмы | [9 empty] | 736
ФОТ | [9 empty] | 574
Накладные расходы | [9 empty] | 609
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 2 763 * 5,43 | [9 empty] | 15003
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 1306
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 16309 |  |  |  | 46.16 | 7.52