## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Совхозная №149 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.06.2014 |  | 02.06.2014 |  | 30.06.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2014 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Совхозная №149 в г.Заводоуковск
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________46,706 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,940 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,917 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,835 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________76,6 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0.64 | 3285.19 | 195.13 | 143.05 | 59.99 | 2103 | 125 | 92 | 38 | 19 12,16 | 4,78 3,06
2 | 2 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.064 | 7964.31 |  |  |  | 510
3 | 3 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.13 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 7 | 7 |  |  | 5,7 0,74 | 0,01
4 | 4 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 13 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 275 | 218 | 57 |  | 1,69 21,97
5 | 5 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 33.2 |  |  |  | 232
6 | 6 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 6 | 95.96 |  |  |  | 576
7 | 7 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 6656.05 | 800.08 | 14.79 | 0.36 | 1065 | 128 | 2 |  | 73,88 11,82 | 0,03
8 | 8 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 39053.2 | 4182.02 | 376.61 |  | 391 | 42 | 4 |  | 422 4,22
9 | 9 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
10 | 10 | ТЕРр58-15-1 | навеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.11 | 581.23 | 569.57 |  |  | 64 | 63 |  |  | 60,4 6,64
11 | 11 | ТСЦ-201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 11 | 81.17 |  |  |  | 893
12 | 12 | ТЕРм08-02-371-01 | Монтаж электрических автоматов | 1 шт. | 12 | 17.52 | 13.52 | 2.3 | 0.15 | 210 | 162 | 28 | 2 | 1,18 14,16 | 0,01 0,12
13 | 13 | ТСЦ-509-0602 применительно | Автомат электрический | шт. | 12 | 8.26 |  |  |  | 99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6479 | 795 | 187 | 40 | 76.6 | 3.21
Накладные расходы | [9 empty] | 816
Сметная прибыль | [9 empty] | 562
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 7857 |  |  |  | 76.6 | 3.21
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 6479 | 795 | 187 | 40 | 76.6 | 3.21
Накладные расходы | [9 empty] | 816
Сметная прибыль | [9 empty] | 562
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Материалы | [9 empty] | 1318
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 16 |  |  |  | 0.74
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2102 |  |  |  | 38.68 | 0.03
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 457 |  |  |  | 4.22
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 1047 |  |  |  | 6.64
Итого | [9 empty] | 4940 |  |  |  | 50.28 | 0.03
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 2917 |  |  |  | 26.32 | 3.18
Итого | [9 empty] | 2917 |  |  |  | 26.32 | 3.18
Итого | [9 empty] | 7857 |  |  |  | 76.6 | 3.21
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 5497
Машины и механизмы | [9 empty] | 187
ФОТ | [9 empty] | 835
Накладные расходы | [9 empty] | 816
Сметная прибыль | [9 empty] | 562
приказ №318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.2 7 857 * 5,24 | [9 empty] | 41171
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 5535
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 46706 |  |  |  | 76.6 | 3.21