## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 30.09.2016 |  | 20.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________10,038 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,816 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,01 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Общестроительные работы
1 | ТЕРр69-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см | 100 м2 отмостки | 0.07 | 6914.69 | 538.97 | 2276.3 | 81.75 | 484 | 38 | 159 | 6 | 64,78 4,53 | 7,5 0,53
Инженерные сети
2 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.08 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 70 | 64 |  |  | 81 6,48
3 | ТССЦ-302-1909 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 8 | 34.63 |  |  |  | 277
4 | ТЕРр65-5-5 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена кранов: водоразборных и туалетных 364,54 = 4 145,54 - 100 x 37,81 | 100 шт. | 0.06 | 364.54 | 330 | 4.48 |  | 22 | 20 |  |  | 33,3 2
5 | ТССЦ-302-1491 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 6 | 42.13 |  |  |  | 253
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 1106 | 122 | 159 | 6 | 13.01 | 0.53
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 5472 | 1810 | 865 | 6 | 13.01 | 0.53
Накладные расходы | [8 empty] | 1380
Сметная прибыль | [8 empty] | 743
Итоги по акту:
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 2962 |  |  |  | 4.53 | 0.53
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4633 |  |  |  | 8.48
Итого | [8 empty] | 7595 |  |  |  | 13.01 | 0.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2797
Машины и механизмы | [8 empty] | 865
ФОТ | [8 empty] | 1816
Накладные расходы | [8 empty] | 1380
Сметная прибыль | [8 empty] | 743
Возмещение НДС на материалы при УСН (2797+(865-6)+1380*0,1712+743*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 2443
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 10038 |  |  |  | 13.01 | 0.53