## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по адресу ул.Хахина №21 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.01.2014 |  | 01.01.2014 |  | 31.01.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2014 г.
Смета №,Текущий ремонт жилого дома по адресу ул.Хахина №21 в г.Заводоуковск
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________98,409 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,587 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________58,63 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
2 | 2 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 309 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
3 | 3 | Сч-ф | Стоиомсть насоса | 1 шт | 1 | 9523.81 |  |  |  | 9524
4 | 4 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.21 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 11 | 11 |  |  | 5,7 1,2 | 0,01
5 | 5 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 21 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 444 | 352 | 92 |  | 1,69 35,49
6 | 6 | ТСЦ-302-1847 | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: 20 мм | шт. | 21 | 284.29 |  |  |  | 5970
7 | 7 | ТЕРр65-3-8 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт. арматуры | 0.01 | 277.93 | 258.82 | 19.11 | 3.01 | 3 | 3 |  |  | 27,8 0,28 | 0,24
8 | 8 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 6.91 | 4.84 | 1.13 |  | 7 | 5 | 1 |  | 0,47 0,47
9 | 9 | Сч-ф | Стоимость счетчика хоолодной воды | 1 счетчик | 1 | 1863.35 |  |  |  | 1863
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 18185 | 586 | 112 | 1 | 58.63 | 0.09
Накладные расходы | [9 empty] | 630
Сметная прибыль | [9 empty] | 411
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 19226 |  |  |  | 58.63 | 0.09
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 18185 | 586 | 112 | 1 | 58.63 | 0.09
Накладные расходы | [9 empty] | 630
Сметная прибыль | [9 empty] | 411
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 7808 |  |  |  | 57.15 | 0.09
Материалы | [9 empty] | 11387
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 31 |  |  |  | 1.48
Итого | [9 empty] | 19226 |  |  |  | 58.63 | 0.09
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 6100
Машины и механизмы | [9 empty] | 112
ФОТ | [9 empty] | 587
Накладные расходы | [9 empty] | 630
Сметная прибыль | [9 empty] | 411
приказ № 7-од от 16.01.2014 т.2 п.2.3.4 19 226 * 4,83 | [9 empty] | 92862
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,83 | [9 empty] | 5547
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 98409 |  |  |  | 58.63 | 0.09