## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2а
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 29.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2а
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________45,040 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,046 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________69,86 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Общестроительные работы
1 | ТЕРр57-2-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.27 | 694.84 | 650.49 | 44.35 | 18.06 | 188 | 176 | 12 | 5 | 69,87 18,86 | 1,44 0,39
2 | ТЕР11-01-027-06 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.27 | 10619.35 | 1143.9 | 147.01 | 49.76 | 2867 | 309 | 40 | 13 | 119,78 32,34 | 4,22 1,14
Инженерные сети
3 | ТЕРр65-9-4 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 6226.47 | 1208.55 | 63.92 | 2.63 | 747 | 145 | 8 |  | 115,1 13,81 | 0,21 0,03
4 | Сч-ф | Поверка счетчика | шт | 1 | 624.97 |  |  |  | 625
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 4427 | 630 | 60 | 18 | 65.01 | 1.56
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2)) | [8 empty] | 4483 | 676 | 70 | 21 | 69.86 | 1.85
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 23074 | 10025 | 381 | 21 | 69.86 | 1.85
Накладные расходы | [8 empty] | 8112
Сметная прибыль | [8 empty] | 4633
Итоги по акту:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5627 |  |  |  | 18.86 | 0.39
Полы | [8 empty] | 21168 |  |  |  | 37.19 | 1.43
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 9024 |  |  |  | 13.81 | 0.03
Итого | [8 empty] | 35819 |  |  |  | 69.86 | 1.85
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12668
Машины и механизмы | [8 empty] | 381
ФОТ | [8 empty] | 10046
Накладные расходы | [8 empty] | 8112
Сметная прибыль | [8 empty] | 4633
Возмещение НДС на материалы при УСН (12668+(381-21)+8112*0,1712+4633*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 9221
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 45040 |  |  |  | 69.86 | 1.85