## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 13.09.2015 |  | 13.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул.Совхозная, д. 149
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43900 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________30160 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2686 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8781 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________71,15 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | 1 | ТЕР09-04-012-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Строительные металлические конструкции: НР (114 руб.): 90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (92 руб.): 85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 15.28 | 12.02 | 2.66 |  | 15 | 12 | 3 |  | 1,11 1,11
2 | 2 | ТЕРр67-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена автоматов 853,25 = 3 641,25 - 100 x 27,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (725 руб.): 85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (500 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.1 | 853.25 | 853.25 |  |  | 85 | 85 |  |  | 86,1 8,61
| Уд | 1. 509-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт. | 100 10 | 27.88 |  |  |  | 278.8
3 | 3 | ТССЦ-509-2228 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | шт. | 6 | 9.62 |  |  |  | 58
4 | 4 | ТССЦ-509-2229 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | шт. | 4 | 9.62 |  |  |  | 38
Общестроительные работы
5 | 5 | ТЕРр58-20-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (450 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (317 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м | 0.14 | 2641.8 | 385.53 | 6.05 | 1 | 370 | 54 | 1 |  | 41,41 5,8 | 0,08 0,01
6 | 6 | ТЕРр58-19-5 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (908 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (641 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м покрытия | 0.15 | 4780.04 | 729.16 | 8.48 | 1.63 | 717 | 109 | 1 |  | 78,32 11,75 | 0,13 0,02
7 | 7 | ТЕР15-04-005-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Отделочные работы: НР (237 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (106 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 989.97 | 148.61 | 7.48 | 0.13 | 148 | 22 | 1 |  | 15,18 2,28 | 0,01
8 | 8 | ТЕРр56-12-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена дверных приборов: ручки-скобы 354,31 = 2 555,31 - 100 x 22,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Проемы (ремонтно-строительные): НР (25 руб.): 82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (17 руб.): 62%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. приборов | 0.01 | 354.31 | 305 |  |  | 4 | 3 |  |  | 32,76 0,33
| Уд | 1. 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 100 1 | 22.01 |  |  |  | 22.01
9 | 9 | ТССЦ-101-0887 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Проемы (ремонтно-строительные) | компл. | 1 | 139.7 |  |  |  | 140
Инженерные сети
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1158 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (608 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.14 | 2815.75 | 802.71 | 4.48 |  | 394 | 112 | 1 |  | 81 11,34
11 | 11 | ТЕРр65-5-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (848 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (445 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.08 | 4973.28 | 1020.73 | 10.76 |  | 398 | 82 | 1 |  | 103 8,24
12 | 12 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (566 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (312 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 насос | 1 | 46.69 | 43.1 | 3.59 | 0.22 | 47 | 43 | 4 |  | 4,25 4,25 | 0,02 0,02
13 | 13 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 284,08 = 3 066,88 - 1 x 2 782,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1920 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1060 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 насос | 1 | 284.08 | 143.68 | 11.96 | 0.73 | 284 | 144 | 12 | 1 | 14,17 14,17 | 0,05 0,05
| Уд | 1. 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 1 1 | 2782.8 |  |  |  | 2782.8
14 | 14 | ТССЦ-301-2676 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Насос циркуляционный "GRUNDFOS" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 1 | 1134.28 |  |  |  | 1134
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 3832 | 666 | 24 | 1 | 67.88 | 0.1
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 7, 12-14)) | [9 empty] | 3870 | 699 | 29 | 1 | 71.15 | 0.12
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09) | [9 empty] | 21797 | 8780 | 165 | 1 | 71.15 | 0.12
Накладные расходы | [9 empty] | 6951
Сметная прибыль | [9 empty] | 4098
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 30160 |  |  |  | 62.54 | 0.12
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 2686 |  |  |  | 8.61
Итого | [9 empty] | 32846 |  |  |  | 71.15 | 0.12
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 12852
Машины и механизмы | [9 empty] | 165
ФОТ | [9 empty] | 8781
Накладные расходы | [9 empty] | 6951
Сметная прибыль | [9 empty] | 4098
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,09 | [9 empty] | 11054
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 43900 |  |  |  | 71.15 | 0.12