## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г.Заводоуковске
Объект - Ремонт жилого дома в г. Заводоуковске по ул. Каретная № 47
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.02.2015 |  | 01.02.2015 |  | 28.02.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2015 г.
Смета №, Монтаж системы отопления г.Заводоуковск ул.Каретная №47
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________47281 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2021 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6774 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________749 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________67,65 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 1290.87 | 1225.9 | 62.85 | 1.28 | 52 | 49 | 3 |  | 115 4,6 | 0,09
2 | 2 | ТСЦ-507-3355 | Труба из полипропилена: PN 20/25 | м | 4 | 17.42 |  |  |  | 70
3 | 3 | ТСЦ-507-5078 | "Американка" | шт. | 4 | 24.99 |  |  |  | 100
4 | 4 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 2 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 42 | 34 | 8 |  | 1,69 3,38
5 | 5 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 95.92 |  |  |  | 192
6 | 6 | ТЕРм37-01-014-02 | Демонтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт. | 1 | 233.73 | 91.2 | 142.53 | 12.64 | 234 | 91 | 143 | 13 | 8,88 8,88 | 1,01 1,01
7 | 7 | ТЕРм37-01-014-02 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт. | 1 | 779.09 | 303.99 | 475.1 | 42.13 | 779 | 304 | 475 | 42 | 29,6 29,6 | 3,36 3,36
8 | 8 | Сч-фактура | Котел | 1 шт | 1 | 5152.67 |  |  |  | 5153
9 | 9 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
10 | 10 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 307.6 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 308 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
11 | 11 | Сч-фактура | Стоимость насоса | 1 шт | 1 | 667.94 |  |  |  | 668
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 7652 | 693 | 648 | 56 | 67.65 | 4.46
Накладные расходы | [9 empty] | 662
Сметная прибыль | [9 empty] | 481
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2021 |  |  |  | 29.17 | 0.09
Итого | [9 empty] | 2021 |  |  |  | 29.17 | 0.09
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [9 empty] | 6774 |  |  |  | 38.48 | 4.37
Итого | [9 empty] | 6774 |  |  |  | 38.48 | 4.37
Итого | [9 empty] | 8795 |  |  |  | 67.65 | 4.46
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 490
Машины и механизмы | [9 empty] | 648
ФОТ | [9 empty] | 749
Накладные расходы | [9 empty] | 662
Сметная прибыль | [9 empty] | 481
приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 8 795 * 5,24 | [9 empty] | 46086
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 1195
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 47281 |  |  |  | 67.65 | 4.46