## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Осипенко № 20 а в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.06.2013 |  | 01.06.2013 |  | 30.06.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2013 г.
Смета , Электромонтажные работы по ул. Осипенко № 20 а в г. Заводоуковске
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________284,408 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________84,560 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________199,848 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,344 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________515,1 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 6 | ТЕРм08-03-572-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | 527.4 | 50.47 | 101.87 | 5.98 | 527.4 | 50.47 | 101.87 | 5.98 | 4,66 4,66 | 0,41 0,41
2 | 8 | ТЕРм08-03-572-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | 1 шт. | 2 | 329.82 | 25.13 | 53.12 | 3.06 | 659.64 | 50.26 | 106.24 | 6.12 | 2,32 4,64 | 0,21 0,42
3 | 1 | ТЕРм08-02-148-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.3 | 701.45 | 130.2 | 488.02 | 43.29 | 210.44 | 39.06 | 146.41 | 12.99 | 12,4 3,72 | 3,39 1,02
4 | 2 | ТЕРм08-02-403-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.1 | 1342.01 | 205.4 | 105.47 | 42.96 | 134.2 | 20.54 | 10.55 | 4.3 | 20 2 | 3,42 0,34
5 | 3 | ТСЦ-501-8261 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.04 | 39512.82 |  |  |  | 1580.51
6 | 4 | ТЕРм08-02-409-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.3 | 2475.14 | 244.43 | 515.02 | 199.67 | 742.54 | 73.33 | 154.51 | 59.9 | 23,8 7,14 | 15,91 4,77
7 | 5 | ТСЦ-507-0590 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм | 10 м | 3 | 110.04 |  |  |  | 330.12
8 | 7 | ТСЦ-509-1548 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-26-65 | шт. | 1 | 4855.98 |  |  |  | 4855.98
9 | 9 | ТСЦ-509-1313 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Щитки распределительные этажные на 4 квартиры: ЩРЭ-2 | шт. | 2 | 1538.12 |  |  |  | 3076.24
10 | 10 | ТЕРм08-03-573-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 8 | 69.95 | 25.67 | 41.3 | 3.42 | 559.6 | 205.36 | 330.4 | 27.36 | 2,37 18,96 | 0,29 2,32
11 | 11 | ТСЦ-509-1307 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Щитки квартирные: ЩК2101, скрытая установка, без счетчика | шт. | 8 | 691.75 |  |  |  | 5534
12 | 12 | ТЕРм08-02-403-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.18 | 1342.01 | 205.4 | 105.47 | 42.96 | 241.56 | 36.97 | 18.98 | 7.73 | 20 3,6 | 3,42 0,62
13 | 13 | ТСЦ-501-8213 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.018 | 53045.32 |  |  |  | 954.82
14 | 14 | ТЕРм08-02-403-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.6 | 3690.29 | 379.99 | 158.4 | 65.76 | 2214.17 | 227.99 | 95.04 | 39.46 | 37 22,2 | 5,24 3,14
15 | 15 | ТСЦ-501-8195 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.06 | 16919.88 |  |  |  | 1015.19
16 | 16 | ТЕРм08-02-409-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.9 | 2475.14 | 244.43 | 515.02 | 199.67 | 2227.63 | 219.99 | 463.52 | 179.7 | 23,8 21,42 | 15,91 14,32
17 | 17 | ТСЦ-507-0588 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм | 10 м | 9 | 57.77 |  |  |  | 519.93
18 | 18 | ТЕРм08-02-148-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.9 | 701.45 | 130.2 | 488.02 | 43.29 | 631.31 | 117.18 | 439.22 | 38.96 | 12,4 11,16 | 3,39 3,05
19 | 19 | ТСЦ-501-8190 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.09 | 5487.87 |  |  |  | 493.91
20 | 20 | ТЕРм08-02-369-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 1 | 158.4 | 20.97 | 61.57 | 5.54 | 158.4 | 20.97 | 61.57 | 5.54 | 1,83 1,83 | 0,38 0,38
21 | 21 | ТЕРм08-02-363-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 1 | 275 | 36.35 | 215.08 | 19.68 | 275 | 36.35 | 215.08 | 19.68 | 3,41 3,41 | 1,35 1,35
22 | 22 | ТСЦ-509-1344 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой | шт. | 1 | 570.29 |  |  |  | 570.29
23 | 23 | ТСЦ-509-0678 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.1 | 1681.47 |  |  |  | 168.15
24 | 24 | ТСЦ-509-0230 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Накладка кронштейна КФД 081 | шт. | 1 | 57.15 |  |  |  | 57.15
25 | 25 | ТЕРм08-03-594-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.03 | 5150.26 | 1256.28 | 1848.43 | 570.71 | 154.51 | 37.69 | 55.45 | 17.12 | 116 3,48 | 45,08 1,35
26 | 26 | ТСЦ-509-1343 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник SGS102 1XSON-T 250W | шт. | 3 | 527.23 |  |  |  | 1581.69
27 | 27 | ТЕРм08-03-593-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.05 | 4480.2 | 956.29 | 1599.32 | 551.38 | 224.01 | 47.81 | 79.97 | 27.57 | 88,3 4,42 | 43,76 2,19
28 | 28 | ТСЦ-509-0766 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильники промышленные НСП 02-100-01 | шт. | 5 | 127.81 |  |  |  | 639.05
29 | 29 | ТСЦ-509-0743 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Лампы концентрированного светораспределения типа: ЗК 215-225-150 | 10 шт. | 0.5 | 274.39 |  |  |  | 137.2
30 | 30 | ТЕРм08-03-591-08 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 803.01 | 467.86 | 22.69 | 0.58 | 8.03 | 4.68 | 0.23 | 0.01 | 43,2 0,43 | 0,04
31 | 31 | ТСЦ-503-0478 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений | шт. | 1 | 9.3 |  |  |  | 9.3
32 | 32 | ТЕРм08-03-591-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.03 | 759.84 | 427.79 | 20.39 | 0.44 | 22.8 | 12.83 | 0.61 | 0.01 | 39,5 1,19 | 0,03
33 | 33 | ТСЦ-509-1442 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 3 | 9.07 |  |  |  | 27.21
34 | 34 | ТЕР46-03-011-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.25 | 525.32 | 156.71 | 368.61 | 44.25 | 131.33 | 39.18 | 92.15 | 11.06 | 15,64 3,91 | 4,06 1,02
35 | 35 | ТЕР46-03-017-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 6 | 1564.73 | 536.86 | 36.34 |  | 9388.38 | 3221.16 | 218.04 |  | 60,8 364,8
36 | 36 | ТЕРм08-02-471-04 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.3 | 596.18 | 85.14 | 51 | 2.04 | 178.85 | 25.54 | 15.3 | 0.61 | 8,29 2,49 | 0,14 0,04
37 | 37 | ТЕРм08-02-472-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.1 | 1060.76 | 170.48 | 73.75 | 3.21 | 106.08 | 17.05 | 7.38 | 0.32 | 16,6 1,66 | 0,22 0,02
38 | 38 | ТЕРм08-02-472-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.02 | 1677.12 | 218.75 | 82.34 | 3.65 | 33.54 | 4.38 | 1.65 | 0.07 | 21,3 0,43 | 0,25 0,01
Раздел 2. Демонтаж
39 | 39 | ТЕРм08-03-572-07 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | 527.4 | 50.47 | 101.87 | 5.98 | 527.4 | 50.47 | 101.87 | 5.98 | 4,66 4,66 | 0,41 0,41
40 | 40 | ТЕРм08-03-572-09 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | 1 шт. | 2 | 329.82 | 25.13 | 53.12 | 3.06 | 659.64 | 50.26 | 106.24 | 6.12 | 2,32 4,64 | 0,21 0,42
41 | 41 | ТЕРм08-02-403-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.5 | 1342.01 | 205.4 | 105.47 | 42.96 | 671.01 | 102.7 | 52.74 | 21.48 | 20 10 | 3,42 1,71
42 | 42 | ТЕРм08-03-593-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.08 | 4480.2 | 956.29 | 1599.32 | 551.38 | 358.42 | 76.5 | 127.95 | 44.11 | 88,3 7,06 | 43,76 3,5
43 | 43 | ТЕРм08-03-591-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.03 | 759.84 | 427.79 | 20.39 | 0.44 | 22.8 | 12.83 | 0.61 | 0.01 | 39,5 1,19 | 0,03
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 42619.43 | 4801.55 | 3003.58 | 542.19 | 515.1 | 42.81
Накладные расходы | [9 empty] | 5567.27
Сметная прибыль | [9 empty] | 3637
Итоги по акту:
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 268866.4 |  |  |  | 487.55 | 36.77
Итого по разделу 2 Демонтаж | [9 empty] | 15542.07 |  |  |  | 27.55 | 6.04
Итого | [9 empty] | 284408.47 |  |  |  | 515.1 | 42.81
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 34814.3
Машины и механизмы | [9 empty] | 3003.58
ФОТ | [9 empty] | 5343.74
Накладные расходы | [9 empty] | 5567.27
Сметная прибыль | [9 empty] | 3637
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 284408.47 |  |  |  | 515.1 | 42.81