## 2016
План работ, услуг ООО "Комфорт" за 2016 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения
1 | Текущий ремонт плитка ул.Совхозная, д.149 | июль
2 | Замена плитки ул. Энергетиков, д. 2а | июль
3 | Установка светильников в местах общего пользования ул. Энергетиков, д. 2а | март
4 | Ремонт кровли ул. Энергетиков, д. 2а | август
5 | Окраска стен ул. Энергетиков, д. 2а | июнь - август
6 | Ремонт системы водоснабжения в подвале ул. Щорса, д. 16 | сентябрь
7 | Окраска стен ул. Щорса №16 | август
8 | Окраска стен ул. Хахина, д. 21 | май
9 | Ремонт отмоски ремонт электропроводки и сантехнические работы ул. Хахина, д. 21 | июнь
10 | Ремонт отопления ул. Комарова, д. 42 | май - август
11 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 57 | август
12 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 55 | август
13 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 53 | август
14 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 49 | август
15 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 47 | август
16 | Сантехнические работы, пер. Ворошилова, д. 1 | август
17 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 2 | январь
18 | Электромонтажные работы пер. Каретный, д. 2 | август
19 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 6 | август
20 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 3 | август
21 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 4 | август
22 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 5 | август
23 | Утепление кровли с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | январь
24 | Монтаж инженерных сетей с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | июнь
25 | Текущий ремонт плитки ул.Совхозная, д.149 | июнь - август
26 | Ремонт инженерных сетей ул. Энергетиков, д. 2а | январь
27 | Ремонт козырьков ул. Щорса, д. 16 | октябрь
28 | Ремонт подвального помещения ул. Щорса, д. 16 | декабрь
29 | Ремонт системы водоснабжения ул. Щорса, д. 16 | сентябрь
30 | Ремонт системы горячего водоснабжения ул. Щорса, д. 16 | февраль
31 | Ремонт системы отопления ул. Щорса, д. 16 | декабрь
32 | Текущий ремонт водосточных труб ул. Щорса, д. 16 | июль
33 | Текущий ремонт восстановления объектов детской площадки, перенос и установка объекта для сушки белья и выхлапывания ковров ул. Щорса, д. 16 | июнь
34 | Текщий ремонт с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь
35 | Текущий ремонт с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь
36 | Ремонт отмостки и монтаж водосточных труб ул. Хахина, д. 21 | июнь
37 | Ремонт инженерных сетей ул. Хахина, д. 21 | март
38 | Текущий ремонт ул. Хахина, д. 21 | январь
39 | Текущий ремонт ул. Комарова, д. 42 | июнь
40 | Ремонт плитки, электропроводки ул. Декабристов, д. 24 | июнь
41 | Текущий ремонт ул. Декабристов, д. 24 | май-август
42 | Ремонт сетей канализации пер. Ворошилова, д. 1 | ноябрь
43 | Ремонт сетей водопровода пер. Ворошилова, д. 1 | декабрь
44 | Монтаж канализации с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | октябрь