## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Усадьба ЛПХ №6 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 01.07.2013 |  | 01.07.2013 |  | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Смета №, Монтаж системы отопления г.Заводоуковск ул.Усадьба ЛПХ №6
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________18,769 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,045 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,79 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР46-03-001-13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | 100 отверстий | 0.01 | 6672.21 | 277.2 | 1063.45 | 309.74 | 67 | 3 | 11 | 3 | 26,4 0,26 | 24,7 0,25
2 | 2 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1291.09 | 1225.9 | 62.85 | 1.28 | 13 | 12 | 1 |  | 115 1,15 | 0,09
3 | 3 | ТСЦ-507-3356 | Труба из полипропилена: PN 20/32 | м | 1 | 28.16 |  |  |  | 28
4 | 4 | ТСЦ-507-3401 | "Американка"для металлополимерных труб, диаметром: 32х1" | шт. | 1 | 180.03 |  |  |  | 180
5 | 5 | ТСЦ-507-3392 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х20х32 мм | шт. | 1 | 179.66 |  |  |  | 180
6 | 6 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 33.2 |  |  |  | 33
7 | 7 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 95.96 |  |  |  | 96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 597 | 15 | 12 | 3 | 1.41 | 0.25
Накладные расходы | [9 empty] | 19
Сметная прибыль | [9 empty] | 12
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 628 |  |  |  | 1.41 | 0.25
Раздел 2. Новый Раздел
8 | 8 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0075 | 3012.16 | 158.18 | 2838.18 | 241.86 | 23 | 1 | 21 | 2 | 18,08 0,14 | 17,35 0,13
9 | 9 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.25 | 57.02 |  |  |  | 470
10 | 10 | ТЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.0075 | 45892.61 | 578.27 | 5849.83 | 809.85 | 344 | 4 | 44 | 6 | 63,76 0,48 | 56,48 0,42
11 | 11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.00375 | 4734.46 | 245.64 | 4466.7 | 383.41 | 18 | 1 | 17 | 1 | 27,82 0,1 | 25,75 0,1
12 | 12 | ТСЦ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 4.725 | 184.55 |  |  |  | 872
13 | 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.006 | 1926.45 |  | 45.58 | 10.35 | 12 |  |  |  |  | 0,83 0,01
14 | 14 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.0075 | 38006.37 | 462.47 | 2976.15 | 357.66 | 285 | 3 | 22 | 3 | 44,05 0,33 | 23,81 0,18
15 | 15 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.0075 | 3641.07 | 462.47 | 2983.56 | 358.23 | 27 | 3 | 22 | 3 | 44,05 0,33 | 23,85 0,18
16 | 16 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | -0.0075 | 13.84 | 2.19 | 6.53 | [5 empty] | 0,21
17 | 17 | ТСЦ-410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 0.543 | 373.2 |  |  |  | 203
18 | 18 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.00225 | 1926.45 |  | 45.58 | 10.35 | 4 |  |  |  |  | 0,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2258 | 12 | 126 | 15 | 1.38 | 1.02
Накладные расходы | [9 empty] | 36
Сметная прибыль | [9 empty] | 26
Итого по разделу 2 Новый Раздел | [9 empty] | 2320 |  |  |  | 1.38 | 1.02
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2855 | 27 | 138 | 18 | 2.79 | 1.27
Накладные расходы | [9 empty] | 55
Сметная прибыль | [9 empty] | 38
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 77 |  |  |  | 0.26 | 0.25
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 551 |  |  |  | 1.15
Автомобильные дороги | [9 empty] | 1850 |  |  |  | 1.38 | 1.02
Материалы | [9 empty] | 470
Итого | [9 empty] | 2948 |  |  |  | 2.79 | 1.27
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2690
Машины и механизмы | [9 empty] | 138
ФОТ | [9 empty] | 45
Накладные расходы | [9 empty] | 55
Сметная прибыль | [9 empty] | 38
приказ № 645-од от 10.06.2013 т.2 п.2.3.3 2 948 * 5,43 | [9 empty] | 16008
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 2761
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 18769 |  |  |  | 2.79 | 1.27