## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 30.10.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.10.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________67,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,089 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________95,59 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Инженерные сети
1 | ТЕРр65-1-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.046 | 620.87 | 540.75 | 13.85 | 2.13 | 29 | 25 | 1 |  | 59,62 2,74 | 0,17 0,01
2 | ТЕРр65-1-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.068 | 786.52 | 692.77 | 17.83 | 3.26 | 53 | 47 | 1 |  | 76,38 5,19 | 0,26 0,02
3 | ТЕРр65-3-13 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.1 | 894.94 | 887.24 | 7.7 | 3.14 | 89 | 89 |  |  | 95,3 9,53 | 0,25 0,03
4 | ТЕРр65-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.04 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 2 | 2 |  |  | 5,7 0,23 | 0,01
5 | ТЕР16-02-004-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.046 | 6044.18 | 648.45 | 123.99 | 2.77 | 278 | 30 | 6 |  | 60,83 2,8 | 0,19 0,01
6 | ТЕР16-02-004-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.068 | 7284.12 | 850.14 | 212.86 | 5.4 | 495 | 58 | 14 |  | 79,75 5,42 | 0,37 0,03
7 | ТЕР16-05-001-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 | 125.45 | 14.57 | 4.39 |  | 251 | 29 | 9 |  | 1,47 2,94
8 | ТССЦ-301-7281 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 275.34 |  |  |  | 551
9 | ТЕР16-05-001-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 223.15 | 28.84 | 8.42 | 0.3 | 446 | 58 | 17 | 1 | 2,91 5,82 | 0,02 0,04
10 | ТССЦ-301-7285 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 473.12 |  |  |  | 946
11 | ТССЦ-302-1909 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 34.63 |  |  |  | 69
12 | ТССЦ-302-1911 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 100.86 |  |  |  | 202
13 | ТЕРр65-1-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 360.88 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 14 | 13 |  |  | 34,66 1,39 | 0,1
14 | ТЕР16-03-001-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 7044.07 | 1183.26 | 49.57 | 1.02 | 282 | 47 | 2 |  | 111 4,44 | 0,07
15 | ТССЦ-302-1910 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 52.76 |  |  |  | 53
16 | ТССЦ-302-1492 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. | 2 | 66.33 |  |  |  | 133
17 | ТССЦ-302-1490 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 2 | 34.37 |  |  |  | 69
18 | ТССЦ-507-5081 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4" | шт. | 2 | 31.46 |  |  |  | 63
19 | ТССЦ-507-5075 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4" | шт. | 2 | 19.32 |  |  |  | 39
20 | ТЕРр62-32-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1181.99 | 711.7 | 0.9 |  | 130 | 78 |  |  | 80,6 8,87
21 | ТЕРр65-23-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Слив воды из системы | 1000 м3 объема здания | 3.5 | 1.75 | 1.75 |  |  | 6 | 6 |  |  | 0,21 0,74
22 | ТЕР18-06-002-08 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка отстойников наружным диаметром патрубков: до300 мм 1 302,70 = 6 800,93 - 1 x 5 498,23 | 1 шт. | 2 | 213.16 | 155.85 | 57.31 | 2.04 | 426 | 312 | 114 | 4 | 15,37 30,74 | 0,14 0,28
23 | ТССЦ-301-1881 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Отстойник диаметром труб 300 мм | шт. | 2 | 600 |  |  |  | 1200
24 | ТЕР16-07-005-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.2 | 113.11 | 63.68 | 44.24 |  | 136 | 76 | 53 |  | 5,01 6,01
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 5962 | 870 | 217 | 5 | 86.86 | 0.42
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-11, 14-19, 22-24)) | [8 empty] | 6108 | 962 | 271 | 6 | 95.59 | 0.51
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09) | [8 empty] | 33566 | 12083 | 1544 | 6 | 95.59 | 0.51
Накладные расходы | [8 empty] | 10099
Сметная прибыль | [8 empty] | 5658
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4509 |  |  |  | 19.82 | 0.06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 41816 |  |  |  | 66.9 | 0.45
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 826
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2172 |  |  |  | 8.87
Итого | [8 empty] | 49323 |  |  |  | 95.59 | 0.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19939
Машины и механизмы | [8 empty] | 1544
ФОТ | [8 empty] | 12089
Накладные расходы | [8 empty] | 10099
Сметная прибыль | [8 empty] | 5658
Возмещение НДС на материалы при УСН (19939+(1544-6)+10099*0,1712+5658*0,15)*0,18*4,09 | [8 empty] | 17677
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 67000 |  |  |  | 95.59 | 0.51