## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 20.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,842 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,397 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,200 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,661 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________64,27 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРр67-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02 | 862.83 | 238.83 |  |  | 17 | 5 |  |  | 24,1 0,48
Общестроительные работы
2 | ТЕРр58-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.12 | 77.78 | 77.53 | 0.25 |  | 9 | 9 |  |  | 9,1 1,09
3 | ТЕРр58-15-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.12 | 581.23 | 569.57 |  |  | 70 | 68 |  |  | 60,4 7,25
4 | ТЕРр58-4-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка ограждения кровли | 100 м парапетных решеток | 0.11 | 129.24 | 127.28 | 1.96 |  | 14 | 14 |  |  | 14,8 1,63
5 | ТЕР12-01-012-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.11 | 3421.75 | 64.5 | 54.32 | 4.22 | 376 | 7 | 6 |  | 6,67 0,73 | 0,29 0,03
6 | ТЕРр61-2-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04 | 2751.48 | 1412.5 | 20.64 | 8.4 | 110 | 57 | 1 |  | 146,07 5,84 | 0,67 0,03
Инженерные сети
7 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.04 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 35 | 32 |  |  | 81 3,24
8 | ТССЦ-302-1909 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4 | 34.63 |  |  |  | 139
9 | ТЕРр65-5-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 1 146,28 = 4 973,28 - 100 x 38,27 | 100 шт. | 0.03 | 1146.28 | 1020.73 | 10.76 |  | 34 | 31 |  |  | 103 3,09
10 | ТССЦ-302-1911 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 | 100.86 |  |  |  | 303
11 | ТЕРр62-32-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.50633 | 1181.99 | 711.7 | 0.9 |  | 598 | 360 |  |  | 80,6 40,81
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 1705 | 583 | 7 |  | 64.16 | 0.06
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5)) | [8 empty] | 1708 | 584 | 9 |  | 64.27 | 0.07
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 12491 | 8661 | 49 |  | 64.27 | 0.07
Накладные расходы | [8 empty] | 5763
Сметная прибыль | [8 empty] | 3343
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 21397 |  |  |  | 63.79 | 0.07
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 200 |  |  |  | 0.48
Итого | [8 empty] | 21597 |  |  |  | 64.27 | 0.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3781
Машины и механизмы | [8 empty] | 49
ФОТ | [8 empty] | 8661
Накладные расходы | [8 empty] | 5763
Сметная прибыль | [8 empty] | 3343
Возмещение НДС на материалы при УСН (3781+(49-0)+5763*0,1712+3343*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 3245
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 24842 |  |  |  | 64.27 | 0.07