## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Хахина № 21 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.05.2013 |  | 06.05.2013 |  | 31.05.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2013 г.
Смета №, Монтаж электропроводки жилого дома по ул.Хахина № 21 в г.Заводоуковск
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________131,551 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,903 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________104,947 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,665 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________144,51 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРм08-03-524-01 | Демонтаж УЗО | 1 шт. | 17 | 11.96 | 10.47 | 1.49 | 0.06 | 203 | 178 | 25 | 1 | 0,97 16,49
2 | 2 | ТЕРм08-03-524-01 | Монтаж УЗО | 1 шт. | 17 | 288.23 | 34.87 | 4.96 | 0.19 | 4900 | 593 | 84 | 3 | 3,22 54,74 | 0,01 0,17
3 | 3 | ТСЦ-503-0483 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | шт. | 17 | 437.94 |  |  |  | 7445
4 | 4 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 1.15 | 3350.22 | 224.4 | 178.81 | 74.99 | 3853 | 258 | 206 | 86 | 21,85 25,13 | 5,98 6,88
5 | 5 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.115 | 7964.31 |  |  |  | 916
6 | 6 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.21 | 6656.05 | 800.08 | 14.79 | 0.36 | 1398 | 168 | 3 |  | 73,88 15,51 | 0,03 0,01
7 | 7 | ТЕРм08-02-371-01 | Монтаж автоматов электрических | 1 шт. | 24 | 20.13 | 15.55 | 2.88 | 0.19 | 483 | 373 | 69 | 5 | 1,36 32,64 | 0,01 0,24
8 | 8 | ТСЦ-509-0602 применительно | Автомат электрический | шт. | 24 | 8.26 |  |  |  | 198
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 19396 | 1570 | 387 | 95 | 144.51 | 7.3
Накладные расходы | [9 empty] | 1385
Сметная прибыль | [9 empty] | 946
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 113850 |  |  |  | 144.51 | 7.3
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 19396 | 1570 | 387 | 95 | 144.51 | 7.3
Накладные расходы | [9 empty] | 1385
Сметная прибыль | [9 empty] | 946
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1699 |  |  |  | 15.51 | 0.01
Итого | [9 empty] | 1699 |  |  |  | 15.51 | 0.01
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 8903 |  |  |  | 15.51 | 0.01
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 20028 |  |  |  | 129 | 7.29
Итого | [9 empty] | 20028 |  |  |  | 129 | 7.29
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 104947 |  |  |  | 129 | 7.29
Итого | [9 empty] | 113850 |  |  |  | 144.51 | 7.3
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 17439
Машины и механизмы | [9 empty] | 387
ФОТ | [9 empty] | 1665
Накладные расходы | [9 empty] | 1385
Сметная прибыль | [9 empty] | 946
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 17701
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 131551 |  |  |  | 144.51 | 7.3